AI医疗审计系统

项目开发计划书

企业级智能化审计管理平台

版本：V1.0

2025年3月

目  录

（提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码）

一、项目概述	3

二、功能模块清单	4

三、开发计划与里程碑	7

四、工时估算	10

五、风险点分析	14

六、额外需要的输入项	16

一、项目概述

1.1 项目背景

AI医疗审计系统是一款面向二甲以上医院的企业级智能化审计管理平台。系统基于本地私有化部署模式，深度融合自然语言处理、机器学习、数据可视化等AI技术，聚焦医疗审计核心场景，打通与医院HIS、LIS、PACS、财务系统等核心业务系统的数据链路，提供“合规检测-风险预警-审计执行-报告生成-整改跟踪”全闭环解决方案。

1.2 核心目标

• 数据支撑标准化：构建“两库一特色库”智能审核体系，实现法规、知识、地方政策的动态更新与精准匹配

• 审计流程自动化：通过AI技术覆盖四大核心审计场景，降低60%以上人工操作

• 交互体验便捷化：搭建多端适配的智能对话系统，提升用户工作效率

• 项目管理精细化：建立含权限管控的全流程项目管理体系，保障数据安全

• 系统部署灵活化：支持本地私有化部署，并可以做离线更新

1.3 技术架构

系统采用“微服务+本地部署”架构，分为基础设施层、数据层、技术支撑层、业务应用层和交互层五层架构。后端采用Java（Spring Boot）和Python，前端采用Vue 3.0 + Element Plus，移动端采用React Native。

二、功能模块清单

2.1 智能审核两库系统

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 法规库 | 国家法律法规1000+条、医保政策500+条、地方政策34省全覆盖 | 高 |
| 知识库 | 审计术语200+条、典型案例750+个、指标库120+个 | 高 |
| 地方特色库 | 个性化配置、政策差异对比分析 | 中 |

2.2 查询模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 咨询类交互 | 法规政策查询、知识问答 | 中 |
| 操作类交互 | 操作指引、页面跳转 | 中 |
| 辅助类交互 | 合规性判断、风险提示 | 高 |

2.3 审计底稿和报告模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 底稿管理 | 标准化模板、协作流程、证据管理 | 高 |
| 报告生成 | 专项/综合/整改报告、自动生成功能 | 高 |

2.4 项目管理模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目创建 | 多类型项目支持、任务分解 | 高 |
| 进度跟踪 | 甘特图、进度看板、逾期提醒 | 高 |
| 权限管控 | 角色权限、数据隔离 | 高 |
| 归档管理 | 项目全生命周期归档 | 中 |

2.5 医保合规风险分析模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AI风险识别 | 监督学习（0-1预测） | 高 |
| 风险指标 | 诊疗合规、收费合规、基金使用、参保人员四大类指标 | 高 |
| 风险处理 | 自动标记、等级评定、预警推送、整改跟踪 | 高 |

三、开发计划与里程碑

3.1 V1.0版本（核心功能落地）

预计周期：180人/天（开发测试完成后1个月内上线）

核心功能：

- 智能审核两库系统（基础版）

- 审计底稿与报告模块

- 医保合规风险分析模块（核心算法）

- HIS系统接口对接

- 本地部署支持

| 里程碑 | 交付物 | 计划时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求规格说明书、原型设计 | T+5周 | 需求评审通过 |
| M2 | 系统架构设计、数据库设计 | T+10周 | 架构评审通过 |
| M3 | 核心功能开发完成（V1.0） | T+30周 | 功能测试通过 |
| M4 | V1.0上线试运行 | T+36 周 | 用户验收通过 |

四、工时估算

4.1 各模块工时明细

| 功能模块 | 设计(人天) | 开发(人天) | 测试(人天) | 小计(人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能审核两库系统 | - | - | - | 40 |
| 审计底稿和报告模块 | - | - | - | 30 |
| 医保合规风险分析模块 | - | - | - | 60 |
| HIS系统接口对接 | - | - | - | 20 |
| 本地部署与安全 | - | - | - | 30 |

4.2 总工时汇总

| 阶段 | 工时(人天) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0核心功能 | 180 | 包含5个核心模块开发 |

五、风险点分析

5.1 高风险项

| 风险项 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS系统接口对接 | 不同厂商HIS系统接口标准不统一，数据格式差异大 | 高 | 提前进行接口调研，预留适配开发时间 |
| AI算法准确率 | 风险识别准确率需达到92%以上，算法调优周期长 | 高 | 分阶段迭代优化，建立标注数据集 |
| 数据安全合规 | 需符合等保三级、数据安全法、个人信息保护法要求 | 高 | 引入安全专家，进行专项安全设计 |

5.2 中风险项

| 风险项 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法规政策更新 | 医疗政策频繁调整，法规库维护工作量大 | 中 | 建立政策监控机制，AI辅助抓取更新 |
| 性能瓶颈 | 日均1000万条数据处理，并发500+用户 | 中 | 提前进行性能测试，优化数据库设计 |
| 用户接受度 | 审计人员习惯传统工作方式，系统推广存在阻力 | 中 | 加强培训，设计友好的交互体验 |

5.3 低风险项

| 风险项 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方服务依赖 | 科大讯飞语音、百度NLP等第三方服务稳定性 | 低 | 设计降级方案，支持本地备用方案 |
| 硬件环境差异 | 不同医院服务器配置差异 | 低 | 提供多种部署配置方案 |

六、额外需要的输入项

6.1 业务输入

| 输入项 | 必要性 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| HIS系统接口文档 | 必需 | 对接前2周 |
| 历史审计数据样本 | 必需 | 开发启动时 |
| 医院组织架构和权限体系 | 必需 | 需求确认阶段 |
| 审计业务流程文档 | 必需 | 需求确认阶段 |
| 地方医保政策文件 | 必需 | 法规库建设阶段 |
| 典型案例资料 | 推荐 | 知识库建设阶段 |
| 现有审计报告模板 | 推荐 | 报告模块开发前 |

6.2 技术输入

| 输入项 | 必要性 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| 服务器环境配置信息 | 必需 | 部署前2周 |
| 网络安全策略要求 | 必需 | 安全设计阶段 |
| 数据备份恢复策略 | 必需 | 部署阶段 |
| 与现有系统集成需求 | 推荐 | 架构设计阶段 |
| 性能指标要求（并发、响应时间） | 推荐 | 性能测试前 |

6.3 管理输入

| 输入项 | 必要性 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目干系人清单及联系方式 | 必需 | 项目启动时 |
| 决策流程和审批机制 | 必需 | 项目启动时 |
| 变更管理流程 | 必需 | 项目启动时 |
| 验收标准和验收流程 | 必需 | 开发完成前 |
| 培训计划和培训对象 | 推荐 | 上线前1个月 |

感谢您的阅读

期待与您的合作

本文件为机密文件，未经授权请勿外传